Forbehold for Corona

Grønlands Erhverv har forespurgt Dansk Byggeri hvordan reglerne er i forhold til at tage forbehold for epidemier og pandemier. Dansk Byggeri har i deres formuleringen i FAQ skrevet, at de bydende bør stille spørgsmål til, hvordan bygherren har tænkt sig at håndtere COVID19-situationen.

Udfordringen er, at situationen nu er kendt, og at det derfor er tvivlsomt, hvorvidt man i nye kontrakter vil kunne påberåbe sig force majeure.

Hvis man som entreprenør tager formuleringen som et forbehold, så er der en risiko for, at man vil blive erklæret ukonditionsmæssig.

Et spørgsmål kunne være formuleret således;

”Bygherren henstilles til at uddybe, hvordan COVID-19 situationen håndteres i kontrakten. Bygherren bedes indsætte denne eller lignende bestemmelse;

”Parterne er opmærksomme på, at nærværende aftale indgås under den verserende coronapandemi.

Der er enighed om, at entreprenøren skal gøre, hvad man kan, for undgå forsinkelser som følge af coronavirussen (COVID 19), men [Bygherren] er samtidig også indforstået med, at det ikke kan udelukkes, at arbejdets fremdrift vil blive påvirket af virussen.

Det er derfor, for det første, aftalt, at [entreprenørens navn] – uanset tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale – vil have ret til tidsfristforlængelse efter [AB 92 § 24, stk. 1, nr. 3/AB 18 § 39, stk.1, litra c etc.] ved dokumenterbare forsinkelser af arbejdets udførelse, der skyldes coronavirussen.

Det er dog en forudsætning for en sådan fristforlængelse, at entreprenøren i overensstemmelse med [AB 92 § 24, stk. 2/AB 18 § 39, stk. 2 etc.] søger forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Det er, for det andet, aftalt, at har [entreprenørens navn] ret til tidsfristforlængelse i henhold til ovenstående, vil [entreprenørens navn]også have ret til godtgørelse/erstatning i henhold til [AB 92 § 27, stk. 2/AB 18 § 43, stk. 2 etc.]. Dette udgør en fravigelse af [AB 92 § 27, stk. 3/AB 18 § 43, stk. 3 etc.].

Parterne er enige om, at ovenævnte ikke afskærer entreprenøren fra i øvrigt at påberåbe sig bestemmelserne om tid og erstatning i [AB 92 § 24, stk. 1, og § 27, stk. 1 og2/AB 18 § 39, stk. 1, og § 43, stk. 1 og 2 etc.]"

LÆS MERE HER: Coronavirus spørgsmål og svar for Entrepriseret